## 2024년 명시이월(의회제출용)
명 시 이 월 사 업 조 서
▣ 일반회계
(단위 : 천원)
부서 | 예산이월구분 | 세부사업 | 사 업 명 | 통계목 | 예산액 | 이월액(C) | 이월사유
합 계 |  |  | 81개 사업 |  | 55749275 | 41503050
회계과 | 당해예산 | 공용주차장건립 (전환사업) | 목포 공용주차장 주차타워 건립 | 401-01 시설비 | 5000000 | 4898274 | 집행시기 미도래 (11월 공사발주)
| 당해예산 | 공용주차장건립 (전환사업) | 목포 공용주차장 주차타워 건립 | 401-02 감리비 | 40000 | 40000 | 집행시기 미도래 (11월 공사발주)
| 당해예산 | 공용주차장건립 (전환사업) | 목포 공용주차장 주차타워 건립 | 401-03 시설부대비 | 13500 | 10780 | 집행시기 미도래 (11월 공사발주)
| 당해예산 | 상동행정복지센터 건립 | 상동행정복지센터 건립(실시설계) | 401-03 시설부대비 | 170000 | 170000 | 집행시기 미도래 (11월 설계공모)
스마트정보과 | 당해예산 | 강소형 스마트시티 조성사업 | 강소형 스마트시티 조성사업 | 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 6000000 | 6000000 | 기업 추가 모집 중, 모집 후 실시계획 수립하여 국토부 협의후 추진
| 당해예산 | 스마트경로당 구축 | 스마트경로당 구축 | 401-01 시설비 | 187500 | 187500 | 2024. 3월 완료 예정(설계서 작성중, 공기부족)
사회복지과 | 당해예산 | 사회복지관 관리 | 목련아파트 기능보강공사(베란다 창호 설치) | 401-01 시설비 | 357732 | 357732 | 설계용역 의뢰 후 전라남도 계약심사 및 시 일상감사, 건축행위허가 등으로 연내 발주가 어려울 경우를 대비하여 명시이월하고자 함.
| 당해예산 | 사회복지관 관리 | 목련아파트 기능보강공사(베란다 창호 설치) | 401-03 시설부대비 | 2268 | 2268 | 설계용역 의뢰 후 전라남도 계약심사 및 시 일상감사, 건축행위허가 등으로 연내 발주가 어려울 경우를 대비하여 명시이월하고자 함.
노인장애인과 | 당해예산 | 공공어린이 재활의료센터 건립(신축) | 공공어린이 재활의료센터 착공행사 | 307-02 민간경상사업보조 | 20000 | 10000 | 민간보조사업자 자부담확보 지연으로 공사 일정이 지체되어 연내 지출 및 사업 완료 어려움(시비분 10,000천원 감액하여 이월)
| 당해예산 | 장애인이용시설 기능보강 | 장애인주간보호시설 기능보강 | 401-01 시설비 | 642620 | 481965 | 사업계획 변경 및 행정절차 이행중으로 연내 지출, 사업완료 어려움 (시비분 160,655천원 감액하여 이월)
| 당해예산 | 장애친화 건강검진기관 지원사업 | 장애친화 건강검진기관 지원사업 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 117000 | 76050 | 23.9.12. 공모사업 선정 후 확정내시 접수, 4회 추경예산 반영하여 명시이월 후 2024년 사업추진 가능(시비분 40,950천원 감액하여 이월)
| 당해예산 | 청년월세 한시 특별지원 | 청년월세한시특별지원사업 | 301-01 사회보장적수혜금 | 284800 | 284800 | 2022년 시작된 한시 사업예산으로 잔액 반납않고 2024년 12월까지 예산 계속 사용
여성가족과 | 당해예산 | 어린이집 확충 | 국공립 어린이집 확충사업(어린이집 리모델링) | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 공동주택(한양립스더포레) 어린이집 설치 절차 진행 중으로 리모델링 공사연내 준공 어려움
| 당해예산 | 어린이집 확충 | 국공립 어린이집 확충사업(기자재 구입) | 405-01 자산및물품취득비 | 10000 | 10000 | 공동주택(한양립스더포레) 어린이집 설치 절차 진행 중으로 리모델링 공사연내 준공 어려움
| 당해예산 | 청소년수련시설 운영 확충(전환사업) | 청소년수련원 기능보강사업 | 401-01 시설비 | 235000 | 59498 | 기능보강사업 일부 미집행, 강당 개보수 등 기능보강공사 2024년 실시
| 당해예산 | 자립준비청년지원사업 | 다모임(보호아동-보호종료아동) 관계증진 프로그램 | 401-01 시설비 | 9720 | 9720 | 전라남도 하반기 신규사업으로 9월 확정내시 통보, 보호아동과 보호종료아동의 캠프, 문화탐방 등을 지원하는 사업으로 학기중 사업 추진이 어려워 2024년 방학중 지원
| 당해예산 |  | 첫살림 자립키트 지원 | 405-01 자산및물품취득비 | 11400 | 11400 | 보호종료 아동 대부분 졸업 후 퇴소하기 때문에 자립물품(이불, 조리도구, 식기류, 밥통, 청소기 등)의 적정한 시기 지원
관광과 | 당해예산 | 관광거점도시 육성사업 (경상보조) | 타겟 맞춤형 여행상품개발 및 운영(인센티브) | 301-14 기타보상금 | 100000 | 90000 | 중국 해외여행 전면 허용에 따라 향후 유관기관 MOU 체결 후(2023. 11월중) 해외 관광객 유치 인센티브 지원
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업 (경상보조) | 계절별 대표상품 개발 및 운영 (테마형 골목길 조성사업) | 307-02 민간경상사업보조 | 100000 | 100000 | 관광콘텐츠개발 사업계획 수립 후 2024년 사업자 선정 추진
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 계절별 대표상품 개발 및 운영 (테마형 골목길 조성사업) | 401-01 시설비 | 70000 | 70000 | 인프라 조성 계획수립 후 2024년 사업자 선정 추진
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 서남권 통합 관광플랫폼 조성 (평화광장 관광안내소 신축) | 401-01 시설비 | 2000000 | 1969770 | 현재 설계 공모 추진 중, 공사 발주 2024년 5월 예정
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 평화광장 문화관광콘텐츠 개발 및 상품화 사업 (춤추는 바다분수 기능 개선사업) | 401-03 시설부대비 | 12166 | 12166 | 준공 기일 미도래(2024. 3월 중 준공 예정), 사업일정에 맞춰 2024년 중 사업비 집행
| 당해예산 | 용해 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 용해 생태체험시설 조성사업 | 401-01 시설비 | 1400000 | 1024633 | 준공시기 미도래(2024년 상반기)
| 당해예산 | 고하도 해안동굴 탐방로 조성(전환사업) | 고하도 해안동굴 탐방로 조성사업 | 401-01 시설비 | 1500000 | 1500000 | 보상협의 및 실시설계용역 추진중
문화예술과 | 당해예산 | 국립극장 분원유치 | 국립극장 분원유치 | 207-01 연구용역비 | 30000 | 30000 | 해안선 마스터플랜 최종용역결과에 따라 사업부지 확정, 행정절차 지연으로 도비 이월
스포츠산업과 | 당해예산 | 유달 시립테니스장 정구장 개보수 사업 | 유달 시립테니스장 정구장 보수보강 공사 | 401-01 시설비 | 4000000 | 1922733 | 법정 시설율과 현행 시설율 맞지 않아 행정절차 이행 불가, 행정절차 이행 위해 도시관리계획 변경 용역 발주, 관리계획 결정 시 공사 착공(24년 1월 계획)
지역경제과 | 당해예산 | 산업단지 복합문화센터 건립 | 산업단지 근로자 복합문화센터 건립 | 401-01 시설비 | 1209000 | 1209000 | 실시설계 진행 중으로 건축공사비 이월하여 2024년도 집행 예정
| 당해예산 | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 건축 | 401-01 시설비 | 1780720 | 1780720 | 지급시기 미도래
해양항만과 | 당해예산 | 항만정책 지원 | 삽진항 국가어항 지정 타당성 조사 및 개발계획 수립 용역 | 207-01 연구용역비 | 200000 | 95000 | 준공시기 미도래로 계약잔액 이월
| 당해예산 | 항만정책 지원 | 삼학부두 임시여객선터미널 조성 사업 | 401-01 시설비 | 150000 | 150000 | 삼학부두 부지 정비와 병행하여 사업추진 - 부지정비예산 3회 추경 편성(도시문화재과), `24. 1월 사업완료 예정
| 당해예산 | 요트마리나 시설운영 | 복합 해양레저관광도시 구축 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 | 401-01 시설비 | 200000 | 200000 | `23.10월 용역 계약(용역기간 `23.10~`24.10)
| 당해예산 | 소규모 항포구 보수보강 | 소규모 항포구 보수보강 | 401-01 시설비 | 285000 | 207641 | 준공기간 미도래(삽진항 준설 공사)
| 당해예산 | 복합다기능 부잔교 설치(전환사업) | 복합다기능 부잔교 설치 | 401-01 시설비 | 206960 | 84256 | 준공기간 미도래(대반동 부잔교 설치)
| 당해예산 | 소형어선 인양기 설치사업(전환사업) | 소형어선 인양기 설치 | 401-01 시설비 | 127167 | 127167 | 준공기간 미도래(율도 큰들선창 인양기 설치)
| 당해예산 | 2020년 어촌뉴딜300사업(율도) | 율도 어촌뉴딜300사업 | 401-01 시설비 | 440437 | 440437 | 준공기간 미도래(율도 힐링센터, 오토캠핑장, 마을길 조성공사 등)
| 당해예산 | 2021년 어촌뉴딜300사업(고하도) | 고하도 어촌뉴딜300사업 | 401-01 시설비 | 3899756 | 3899756 | 준공기간 미도래(주민사랑방, 마을회관, 안심마을 환경정비 등)
| 당해예산 | 2021년 어촌뉴딜300사업(고하도) | 고하도 어촌뉴딜300사업 | 401-01 시설비 | 10530 | 7296 | 준공기간 미도래(주민사랑방, 마을회관, 안심마을 환경정비 등)
| 당해예산 | 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(경상보조) | 가고싶은 섬 가꾸기 사업 | 207-01 연구용역비 | 197000 | 64000 | 준공기간 미도래(기본 및 시행계획 수립 용역)
| 당해예산 | 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(자본보조) | 가고싶은 섬 가꾸기 사업 | 401-01 시설비 | 160000 | 28910 | 준공기간 미도래(외달도 관광시설 보강공사)
| 당해예산 | 목포항 활성화 | 목포항 화물유치 인센티브 지원 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 400000 | 200368 | 23년 하반기 실적 분('23년 7~12월) '24년 상반기 중 지급 예정
수산산업과 | 당해예산 | 수산식품 가공설비 지원 | 수산식품가공설비 지원사업 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 180000 | 180000 | 보조사업자 사업계획 변경으로 인한 착공 지연 및 사업자 미선정
| 당해예산 | 수산식품 국제식품인증 취득지원사업 | 수산식품 국제식품인증취득 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | 43840 | 43840 | 인증취득 진행 완료 기간 지연
| 당해예산 | 위판장 현대화 모델구축 | 위판장 현대화 모델구축 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 4200000 | 4060000 | 사업계획 변경에 따른 사업지연
농업정책과 | 당해예산 | 계란냉장차량 지원 | 계란냉장차량 지원 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 12500 | 12500 | 냉장차량 차종 출고 지연으로 연내 사업추진 불가
기후환경과 | 당해예산 | 전기버스 보급사업 | 전기버스 보급사업 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 242000 | 182000 | 24년 시내버스용 전기버스 구입시 보조금 지급 예정
| 당해예산 | 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업 | 가스열펌프 개조지원사업 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 37800 | 21000 | 환경부 지침 변경 예정으로 인한 사업 진행 보류
도시디자인과 | 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 목포대교 야간 경관조명 특화사업 | 401-01 시설비 | 1400000 | 1400000 | 관광거점도시 육성사업 기본계획 변경 통한 재원 확보 후 사업추진
| 당해예산 | 실내체육관~삼향동 주민센터간 위험도로구조개선 실시설계 | 실내체육관 ~ 삼향동주민센터간 위험도로 구조개선 실시설계 | 401-01 시설비 | 200000 | 103947 | 용역 완료시기 미 도래
안전총괄과 | 당해예산 | 재난방재관리 | 연산지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 401-01 시설비 | 1540000 | 172624 | 사업시기 미도래
건설과 | 당해예산 | 고하2방조제 개보수공사 | 고하2 방조제개보수 | 401-01 시설비 | 60000 | 36000 | 전라남도 농림부와 사업 실행계획 협의 중으로 공사 미착공
| 당해예산 | 도로유지보수관리 | 제설〮제빙취약도로 제설장치 설치(후광대로 옥암동 일원) | 401-01 시설비 | 135000 | 135000 | 특별교부세(50%)로 시비 매칭분(50%) 미확보에 따른 사업 지연 `24년 본예산 확보(시비 50%) 통해 사업 추진 예정
| 당해예산 | 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 2023년 교통사고 잦은 곳(동부광장교차로) 개선사업 | 401-01 시설비 | 115199 | 115199 | 도비(50%)로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 2023년 교통사고 잦은 곳(서울병원사거리 ~호남동청연한방병원 앞) 개선사업 | 401-01 시설비 | 395181 | 395181 | 도비(50%)로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 2023년 교통사고 잦은 곳(이바돔감자탕 사거리) 개선사업 | 401-01 시설비 | 52085 | 52085 | 도비(50%)로 집행시기 미도래
공원녹지과 | 당해예산 | 공원 시설물 재정비 | 산정동 산정산역사공원화사업 | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 공원 시설물 재정비 | 목포시 노후공원 정비사업 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 공원 시설물 재정비 | 목포 평화광장 일원 포토존 설치사업 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 공원 시설물 재정비 | 목포 노을공원 일원 가로수 보호대 설치 | 401-01 시설비 | 40000 | 40000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 녹지조성 및 관리 | 죽교동 북항로 주변 환경정비사업 (지역개발) | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 녹지조성 및 관리 | 서산동 마을주민쉼터 설치 및 개보수 (지역개발) | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 녹지조성 및 관리 | 연산동 공원 산책로 정비 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 녹지조성 및 관리 | 연산동 녹지공원 야외음악당 데크 개보수 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 김대중 세계평화공원 조성(전환) | 김대중 세계평화공원 조성 | 401-01 시설비 | 200000 | 180000 | 사업시기 미도래
| 당해예산 | 목포 해변맛길 30리 조성(전환) | 목포 해변맛길 30리 조성 | 401-01 시설비 | 600000 | 600000 | 사업시기 미도래(타부서 해변산책로 마스터플랜 수립 용역 추진 중)
| 당해예산 | 녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업 | 이로공원 생활환경숲 조성(전환) | 401-01 시설비 | 300000 | 127523 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴), 균특사업 도비이월
| 당해예산 | 녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업 | 갓바위 산림공원 조성(전환) | 401-01 시설비 | 100000 | 50000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴), 균특사업 도비이월
| 당해예산 | 녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업 | 목포제일중 주변 환경개선 도시숲 조성(전환) | 401-01 시설비 | 100000 | 50000 | 사업시기 미도래(지역주민 의견수렴)
| 당해예산 | 공원 및 녹지 부지매입 | 장기미집행 도시공원 일몰제 토지보상 | 401-01 시설비 | 3700000 | 405241 | 사업시기 미도래(재결절차)
| 당해예산 | 갓바위 지방정원 조성사업 | 갓바위 지방정원 조성사업 | 401-01 시설비 | 220000 | 220000 | 사업시기 미도래(행정절차 추진 중)
도시재생과 | 당해예산 | 생활밀착형 스마트 기술지원사업 | 생활밀착형 스마트 기술지원사업 | 401-01 시설비 | 833000 | 500000 | 사업대상지 수요조사 결과 사업계획 변경 및 승인 절차 완료('23. 7. 20.)
도시문화재과 | 당해예산 | 국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액) | 목포 달성사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 보존처리 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 80000 | 80000 | 사업기간(23.6 ~ 24.4) 집행시기 미도래
| 당해예산 | 국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액) | 목포 경동성당 종탑 복원 타당성 조사 | 401-01 시설비 | 200000 | 91145 | 문화재청 사전절차 진행 및 사업 추진 중
| 당해예산 | 국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액) | 목포정광정혜원 해체보수 및 주변정비 | 401-01 시설비 | 25000 | 21901 | 사업기간(23.9 ~ 24.3) 집행시기 미도래
| 당해예산 | 국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액) | 목포정광정혜원 해체보수 및 주변정비 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 875000 | 475000 | 사업기간(23.9 ~ 24.3) 집행시기 미도래
| 당해예산 | 국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액) | 구목포세관문화재권역 관광활성화사업(균특전환) | 401-01 시설비 | 1000000 | 1000000 | 문화재현상변경 심사(23.6.)에 따른 실시설계 지연으로 집행시기 미도래
| 당해예산 | 근대역사문화공간 재생활성화 시범사업 | 근대역사문화공간 내 알림판 설치사업 | 401-01 시설비 | 40000 | 40000 | 소규모 지역개발사업(도비보조) 계획 및 협의 지연
| 당해예산 | 근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업 | 근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업 | 401-01 시설비 | 1200000 | 626488 | 사업 준공기간 미도래 및 주민협의에 따른 세부 사업 추진 지연
| 당해예산 | 도심관통도로 개설 | 도심관통도로 개설 | 401-01 시설비 | 500000 | 73999 | 사업구간 내 보상협의에 따른 이월
| 당해예산 | 삼학도공원 유지관리 | 삼학도공원 복원화 사업 | 401-01 시설비 | 500000 | 500000 | 사업시기 미도래
환경시설관리사무소 | 당해예산 | 매립장 관리 | 목포시 생활폐기물 소각처리 용역 | 401-01 시설비 | 1800000 | 801345 | 용역 완료시기 미도래로 인한 용역 잔금 이월
| 당해예산 | 환경에너지센터 운영 | 목포시 생활폐기물 압축,포장 용역 | 401-01 시설비 | 2822394 | 467192 | 용역 완료시기 미도래로 인한 용역 잔금 이월
▣ 기타특별회계
(단위 : 천원)
부서 | 예산이월구분 | 세부사업 | 사 업 명 | 통계목 | 예산액 | 이월액(C) | 이월사유
|  |  | 17개 사업 |  | 5285785 | 4671425
교통행정과 | 당해예산 | 주정차단속 | 불법 주정차 과태료 모바일 고지서 시스템 구축 | 201-01 사무관리비 | 20000 | 20000 | 차세대지방세외수입시스템과 연동해 불법주정차 과태료 모바일 고지서 시스템 구축해야 하나 차세대 지방 세외수입 시스템 개통 2024.2로 연기
| 당해예산 | 승강장관리 | 동명동 버스승강장 환경개선 (주민참여예산) | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 시내버스 노선개편 시민 의견 수렴 및 공론화 과정 통해 시내버스 노선개편 추진으로 연내 추진 불가
| 당해예산 | 승강장관리 | 노선개편에 따른 승강장 철거 및 이설 | 401-01 시설비 | 80000 | 80000 | 시내버스 노선개편 시민 의견 수렴 및 공론화 과정 통해 시내버스 노선개편 추진으로 연내 추진 불가
| 당해예산 | 주차장 관리 | 온금동 공영주차장 개보수 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 죽교동 마을주차장 조성(주민참여예산) | 401-01 시설비 | 1000000 | 500000 | 토지 및 건물보상지연에 따른 사업 추진 지연
| 당해예산 | 어린이보호구역 개선(특별회계) | 부흥동, 부주동 지역 어린이 보호구역 환경개선사업 | 401-01 시설비 | 100000 | 100000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 | 신호등 교체 및 신설 | 2022년 보행안전개선사업(역주행방지 시스템 설치) | 401-01 시설비 | 243785 | 129425 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 목포시 일원 바닥신호등 설치 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 목포시 원도심 일원 교차로 알리미 설치 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 | 교통안전시설물 설치 | 하당동 이면도로 차선도색 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 원산동 교통안전시설 정비사업 | 401-01 시설비 | 50000 | 50000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 목포시 항도초등학교 통학로 안전시설 설치 | 401-01 시설비 | 60000 | 60000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 목포시 원도심 일원 노후차선 정비 | 401-01 시설비 | 30000 | 30000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 |  | 2023 교통안전시설사업(중앙분리대 설치) | 401-01 시설비 | 144000 | 144000 | 사업세부계획 미확정에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 | 관광거점도시 육성사업(자본보조) | 관광거점도시 육성사업(평화광장 공영주차장 주차타워 조성) | 401-01 시설비 | 2138000 | 2138000 | 사업비 부족에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 | 주차장 조성(전환사업) | 용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업 | 401-01 시설비 | 1100000 | 1100000 | 사업비 부족에 따른 사업추진 지연
| 당해예산 | 승강장 관리 | 목포시 일원 버스승강장 한파대비시설 설치 | 401-01 시설비 | 80000 | 80000 | 시내버스 노선개편 시민 의견 수렴 및 공론화 과정을 통해 시내버스 노선개편 추진으로 사업 시기 미도래